## Sheet1
Task ↓ | time axis 2020-08-27 to 2020-12-04
HTML part (Done) | 2020-08-27: HTML rs; 2020-08-28: HTML rs; 2020-08-31: HTML rs; 2020-09-01: HTML rs; 2020-09-02: HTML rs; 2020-09-03: HTML rs; 2020-09-04: HTML rs; 2020-10-28: CODE MOVEMENT TO PP AND REGRESSION TESTING; 2020-10-29: REGRESSION TESTING; 2020-10-30: REGRESSION TESTING
Line Item Columns in the UI (Done) | 2020-08-27: Ashok / Dev; 2020-08-28: Ashok / Dev; 2020-08-31: Ashok / Dev; 2020-09-01: Ashok / Dev
| Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Bugs | Amit / Bugs | Amit / Bugs
[13 empty] | Shalini | Shalini | Shalini | Shalini | Shalini | Release
Population Logic for new LI columns on UI (Done) + search foreign characters | 2020-09-02: Ashok / Dev; 2020-09-03: Ashok / Dev; 2020-09-04: Ashok / Dev; 2020-09-07: Ashok / Dev; 2020-09-08: Ashok / Dev; 2020-09-09: Ashok / Dev; 2020-09-10: Ashok / Dev; 2020-09-11: Ashok / Dev; 2020-09-14: PL; 2020-09-15: PL; 2020-09-16: Ashok / Dev; 2020-09-17: Ashok / Dev; 2020-09-18: Ashok / Bugs; 2020-09-21: Ashok / Bugs
[16 empty] | Amit (1, 6, 7) / Dev | Amit (1, 6, 7) / Dev | Amit (1, 6, 7) / Dev | Amit (1, 6, 7) / Dev | Amit (1, 6, 7) / Dev | Amit (1, 6, 7) / Dev | Amit (1, 6, 7) / Bugs | Amit (1, 6, 7) / Bugs | Amit (3, 4) / Dev | Amit (3, 4) / Dev | Amit (3, 4) / Dev | Amit (3, 4) / Dev | Amit (3, 4) / Dev | Amit (3, 4) / Dev | PL | PL |  | Amit (3, 4) / Bugs | Amit (3, 4) / Bugs
[13 empty] | PL | PL | PL | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Bugs | Frontend 2 / Bugs
[30 empty] | Shalini | Shalini |  | Shalini | Shalini | Shalini | Release
LI Upload/Download (Done) | 2020-09-22: Ashok / Dev; 2020-09-23: Ashok / Dev; 2020-09-24: Ashok / Dev; 2020-09-25: Ashok / Dev; 2020-09-28: Ashok / Dev; 2020-09-29: Ashok / Dev; 2020-09-30: Ashok / Dev; 2020-10-01: Ashok / Dev; 2020-10-05: Ashok / Bugs; 2020-10-06: Ashok / Bugs
[36 empty] | Shalini | Shalini |  | Shalini | Shalini | Release
Collaboration (Done) | 2020-09-03: Kartik (1) / Dev; 2020-09-04: Kartik (1) / Dev; 2020-09-07: Kartik (1) / Dev; 2020-09-22: Kartik / Dev; 2020-09-23: Kartik / Dev; 2020-09-24: Kartik / Dev; 2020-09-25: Kartik / Dev; 2020-09-28: Kartik / Dev; 2020-09-29: Kartik / Dev; 2020-09-30: Kartik / Dev
[31 empty] | Frontend 2 / Dev |  | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev |  | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev
[40 empty] | Avinash | Avinash | Avinash | Release
Upstream Tab (Done) | 2020-08-27: Kartik (1, 2, 3, 4) / Dev; 2020-08-28: Kartik (1, 2, 3, 4) / Dev; 2020-09-08: Kartik / Dev; 2020-09-09: Kartik / Dev; 2020-09-10: Kartik / Dev; 2020-09-11: Kartik / Dev; 2020-09-14: Kartik / Dev; 2020-09-15: Kartik / Dev; 2020-09-16: Kartik / Dev; 2020-09-17: Kartik / Dev; 2020-09-18: Kartik / Bugs; 2020-09-21: Kartik / Bugs
[8 empty] | PL | PL | PL | PL | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Dev | Frontend 1 / Bugs | Frontend 1 / Bugs |  | Frontend 1 / Bugs | Frontend 1 / Bugs
[30 empty] | Avinash | Avinash |  | Avinash | Avinash | Avinash | Release
Upstream Pool (Done) | 2020-10-01: Kartik; 2020-10-05: PL; 2020-10-06: Kartik
Frontend 2
[36 empty] | Avinash | Avinash |  | Release
Upstream Import (Done) | 2020-10-07: Ashok / Dev; 2020-10-08: Ashok / Dev; 2020-10-09: Ashok / Dev; 2020-10-12: Ashok / Dev; 2020-10-13: Ashok / Dev; 2020-10-14: Ashok / Dev; 2020-10-15: Ashok / Dev; 2020-10-16: Ashok / Dev; 2020-10-19: Ashok / Dev; 2020-10-20: Ashok / Dev; 2020-10-21: Ashok / Bugs; 2020-10-22: Ashok / Bugs; 2020-10-23: Ashok / Bugs
[35 empty] | Amit / Dev | Amit / Dev | PL |  | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Dev | Amit / Bugs | Amit / Bugs
[42 empty] | Shalini | Shalini | Shalini | Release
View Summary (Done) | 2020-09-30: Backend 1 / Dev; 2020-10-01: Backend 1 / Dev; 2020-10-05: Backend 1 / Dev; 2020-10-06: Backend 1 / Dev
[26 empty] | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev | Frontend 2 / Dev
[43 empty] | Avinash | Avinash | Avinash | Release
Reports (Done) | 2020-08-31: Backend 1; 2020-09-01: Backend 1; 2020-09-02: Backend 1; 2020-09-03: Backend 1; 2020-09-04: Backend 1; 2020-09-07: Backend 1; 2020-09-08: Backend 1; 2020-09-09: Backend 1; 2020-09-10: Backend 1; 2020-09-11: Backend 1; 2020-09-14: Backend 1; 2020-09-15: Backend 1; 2020-09-16: Backend 1; 2020-09-17: Backend 1; 2020-09-18: Backend 1; 2020-09-21: Backend 1; 2020-09-22: Backend 1; 2020-09-23: Backend 1; 2020-09-24: Backend 1; 2020-09-25: Backend 1
[23 empty] | Avinash | Avinash | Avinash | Avinash | Avinash | Release
LI Dump and Input files CLM Integration (Done) | 2020-10-08: Backend 1; 2020-10-09: Backend 1
Frontend 2
[32 empty] | Shalini | Release
Data story (Done) | 2020-08-31: Kartik (sample data); 2020-09-01: Kartik (sample data); 2020-09-02: Kartik (sample data); 2020-10-07: Kartik; 2020-10-08: Kartik
[31 empty] | QA |  | QA | Release
Migration Script (Done) | 2020-10-09: Shubham; 2020-10-12: Shubham; 2020-10-13: Shubham; 2020-10-14: Shubham; 2020-10-15: Shubham
[38 empty] | Avinash | Avinash | Release
LI Validation with respect to Suppliers' UU IDs | 2020-10-16: Shubham; 2020-10-17: Shubham
[38 empty] | Shalini | Release

## QA Bandwidth planning
Task ↓ | time axis 2020-08-27 to 2020-12-04
Line Item Columns in the UI (Done) | 2020-09-14: QA; 2020-09-15: QA; 2020-09-16: QA; 2020-09-17: QA; 2020-09-18: QA; 2020-09-21: Release
Autopopulation | 2020-10-08: QA; 2020-10-09: QA; 2020-10-12: QA; 2020-10-13: QA; 2020-10-14: QA; 2020-10-15: Release
LI Upload / Download | 2020-10-15: QA; 2020-10-16: QA; 2020-10-19: QA; 2020-10-20: QA; 2020-10-21: Release
Collaboration | 2020-10-20: QA; 2020-10-21: QA; 2020-10-22: QA; 2020-10-23: Release
Upstream Tab | 2020-10-08: QA; 2020-10-09: QA; 2020-10-12: QA; 2020-10-13: QA; 2020-10-14: QA; 2020-10-15: Release
Upstream Pool | 2020-10-15: QA; 2020-10-16: QA; 2020-10-19: Release
Upstream Import | 2020-10-22: QA; 2020-10-23: QA; 2020-10-26: QA; 2020-10-27: Release
View Summary | 2020-10-23: QA; 2020-10-26: QA; 2020-10-27: QA; 2020-10-28: Release
Reports | 2020-09-24: QA; 2020-09-25: QA; 2020-09-28: QA; 2020-09-29: QA; 2020-09-30: QA; 2020-10-01: Release
LI Dump | 2020-10-10: QA; 2020-10-12: Release
Data Story | 2020-10-09: QA; 2020-10-12: QA; 2020-10-13: Release
Migration Scrpit | 2020-10-17: QA; 2020-10-19: QA; 2020-10-20: Release
LI Validation UUID | 2020-10-17: QA; 2020-10-19: Release